Аналитический отчет

о реализации мероприятий по модернизации общего образования

в МОУ СОШ № 25 с УИОП

городского округа  Орехово-Зуево в 2011 году

В рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования Московской области в 2011 году (основание – приказ Министра образования Московской области от 01.07.2011 г. №1659 «О реализации проекта по модернизации общего образования Московской области в 2011 году») педагогический коллектив МОУ СОШ № 25 с УИОП начал реализацию данного мероприятия.

Обсуждение основных положений модернизации  системы общего образования прошло 25.08.2011 – 26.08.2011 на августовской педагогической конференции, круглых столах в рамках методических школьных объединений и  на школьном педагогическом совете  (протокол № 1  от 30.08.2011 г.) года было определено темой «Реализация приоритетных направлений модернизации образования в городском округе Орехово-Зуево: новые перспективы и новые возможности».  Был разработан и утвержден Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования МОУ СОШ № 25 с УИОП.

Одновременно обсуждение основных положений проекта Плана мероприятий по реализации модернизации муниципальной системы общего образования в МОУ СОШ № 25 с УИОП состоялось на заседании органа государственно-общественного управления  -  Управляющего совета школы  (протокол № 8  от 01.09.2011 г.).

В целях организации системной работы по направлениям реализации мероприятия и внедрения в систему планирования методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования в МОУ СОШ № 25 с УИОП был создан и утвержден план перспективного развития школы на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования.

В мероприятиях проекта  участвуют  все педагоги нашего образовательного учреждения,  в котором  на 01.09.2011 года обучается 327 учащихся, работает 26 педагогических работника, в том числе 22 учителя, 1 совместитель, 1 библиотекарь  и  5 представителей администрации.

Состояние МОУ СОШ № 25 с УИОП характеризуется на начало реализации мероприятия следующими показателями:

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников I ступени – 0%;

- доля учителей, получивших в установленном порядке (в соответствие с новым Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №209 от 24 марта 2010 года) первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей – 0%;

- доля учителей и руководителей общеобразовательного учреждения, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников  – 0%. (Таблица 1).

Таблица 1

Динамика  показателей,  характеризующих уровень реализации мероприятия в

МОУ СОШ № 25 с УИОП

| № п/п | Доля школьников МОУ СОШ № 25 с УИОП (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования), процентов | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, процентов | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей, процентов | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| показатели на начало реализации мероприятия | 1 ступень 0% 2 ступень 0% 3 ступень 0% | 0% | 0% | положительная |
| показатели на конец 2011 года | 1 ступень 35% 2 ступень 0% 3 ступень 0% | 21% | 38% | положительная |

В связи с переходом с 01.09.2011 года на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения начальной школы педагоги 1-х классов и администрация  прошли обучение на  курсах  Педагогической академии  по темам: «Федеральный государственный стандарт второго поколения – перспективы и проблемы»; «Подготовка педагогических кадров к реализации стандартов второго поколения»; «Особенности работы учителя по стандартам второго поколения»; «Федеральные государственные образовательные стандарты: перспективы и проблемы введения». В результате были обучены учителя начальных классов: Иванова Е.Б., Тонкова Н.С., Усанова Р.И., Козырева Т.Ю., Сержантова Т.С.; руководитель образовательного учреждения – Яшкина Е.В., заместитель директора по УВР Кузнецова Т.А..

Курсы повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы  в условиях введения ФГОС начального общего образования проводились согласно утвержденному графику повышения квалификации на 2011 год (сентябрь – октябрь 2011 г.). Произведено обновление персонифицированной базы данных  по школе с учетом данных о педагогических  работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  (таблица 2).

Таблица 2

Повышение квалификации и курсовая подготовка  учителей МОУ СОШ № 25 с УИОП

в 1 полугодии 2011-2012 учебного года

| № | ФИО | Должность, предмет | Название курса | ОУ сети | Кол-во часов | № уд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брагинская Екатерина Владимировна | Педагог-организатор Учитель английского языка | «Информационно-образовательная среда как средство реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» «Использование пакта свободного программного обеспечения в профессиональной деятельности учителя» | ГОУ ВПО МГОУ МГОГИ | 6часов 72 | Сертификат № 263 Удостоверение №7054 |
| 2 | Тетерина Светлана Геннадьевна | Учитель истории | «Диагностика качества выпускников по обществознанию в условиях новых форм итоговой аттестации» | ПАПО | 36 | Квалификационный аттестат №26536 |
| 3 | Тонкова Наталья Сергеевна | Учитель начальных классов | «Информационно-образовательная среда как средство реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» | ООО «Бизнес-Меридиан» | 12 | Сертификат № 389/50/2011 |
| 4 | Филиппенкова Анна Николаевна | Педагог-психолог | «Использование пакета свободного программного обеспечения в профессиональной среде» | МГОГИ | 72 | Удостоверение №6960 |
| 5 | Яшкина Елена Валерьевна | Директор | «ФГОС второго поколения – перспективы и проблемы» | ПАПО | 72 | Квалификационный аттестат №23905 |
| 6 | Елизарова Любовь Анатольевна | Учитель математики | «Использование пакета свободного программного обеспечения в профессиональной среде» | МГОГИ | 72 | Удостоверение №6983 |
| 7 | Иванова Елена Борисовна | Учитель начальных классов | «Информационно-образовательная среда как средство реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» | ГОУ ВПО МГОУ | 6 | Сертификат № 219 |
| 8 | Матвеева Наталья Вячеславовна | Заместитель директора по ВР | «Образование и общество. Актуальные проблемы» | ПАПО | 36 | Квалификационный аттестат № ПА-29686 |
| 9 | Сержантова Таисия Сергеевна | Учитель начальных классов | «ФГОС второго поколения – перспективы и проблемы» | ПАПО | 72 | Квалификационный аттестат № ПА- 24186 |
| 10 | Денисова Надежда Валентиновна | Учитель английского языка | «Использование пакета свободного программного обеспечения в профессиональной среде» «Образование и общество. Актуальные проблемы» | МГОГИ ПАПО | 72 36 | Удостоверение №6901 |

В целях реализации мероприятий по модернизации общего образования МОУ СОШ № 25 с УИОП разработан и утвержден план организации работы по аттестации педагогических работников в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников на 2011 – 2013 гг. (утвержден директором  21.09.2011 г.).

В соответствии с планом  в 1 полугодии 2011-2012 учебного года прошли аттестацию следующие педагоги:

| 1 | Усанова Р.И. | Начальные классы | Первая |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Козырева Т.Ю. | Начальные классы | Первая |

Разработана система работы наставников  с молодыми педагогами:

- Реснянская Л.С.– Яшкина Е.В.;

- Тонкова Н.С. – Иванова Е.Б.;

- Сержантова Т.С. – Усанова Р.И.

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009г. №1830-р директором МОУ СОШ № 25 с УИОП  назначен ответственный (Титова Н.Б., завхоз) за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МОУ СОШ № 25 с УИОП в период с 2010 по 2015 гг.

Соглашением № 612 от 10.10.2011 г. между Министерством образования Московской области и Администрацией городского округа Орехово-Зуево Московской области о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году и Дополнительным соглашением от 08.12.2011 к Соглашению от 10.10.2011 №612 / 745 были определены условия предоставления в 2011 году субсидии (выполнение показателей результативности предоставления субсидии) из бюджета Московской области (10544 тыс. рублей) и  общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Орехово-Зуево (859, 83831 тыс. рублей) на исполнение расходных обязательств на модернизацию региональной системы общего образования.

В 2011 году произведена поставка учебно-лабораторного оборудования для учащихся 1-х классов в МОУ СОШ №25 с УИОП.

Оборудование установлено и подготовлено к эксплуатации; учителя начальных классов прошли обучение работе на учебно-лабораторном оборудовании для обучающихся первых классов, перешедших на ФГОС (таблица 3).

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования городским округом Орехово-Зуево в 2011 году

| № п/п | Информация о готовности помещений муниципальных общеобразовательных учреждений к монтажу учебно-лабораторного оборудования для обучающихся первых классов, перешедших на ФГОС | Информация об установке и функционировании учебно-лабораторного оборудования для обучающихся первых классов, перешедших на ФГОС | Информация об организации мониторинга по целевому использованию учебно-лабораторного оборудования для обучающихся первых классов, перешедших на ФГОС | Информация об итогах обучения учителей 1-ых классов (прошли обучение в полном объёме) работе на учебно-лабораторном оборудовании для обучающихся первых классов, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Курсы «Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС» в объёме 12 часов (Ф.И.О. учителя) | Курсы «Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС» в объёме 6 часов (Ф.И.О. учителя) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МОУ СОШ №25 с УИОП | Помещения были своевременно подготовлены | Установлено в кабинетах №№ 21, 26 и подготовлено к эксплуатации (акт от 19.12.2011 г.) | 1. Мониторинг целевого использования оборудования (соответствие места установки назначению, соблюдение сроков установки а и ввода в эксплуатацию) – 18-20 января 2012 года 2. Мониторинг эффективности использования полученного оборудования (количество использования оборудования в часах в неделю в учебном и внеучебном процессах) – 19-22 марта 2012 года 3. Оценка качества оборудования – 21-23 мая 2012 года | Тонкова Н.С. | Иванова Е.Б. |

Для приобретения учебно-лабораторного оборудования для обучающихся  1-ых классов, перешедших на ФГОС МОУ СОШ № 25 с УИОП – выписан счёт на сумму 93,7 тыс. руб. (ООО «Компьютерный мир», г.о. Орехово-Зуево от 24.11.2011), документы сданы в Финансовое управление администрации г.о. Орехово-Зуево 30.11.2011.

Документы по реализации средств представлены в Министерство образования Московской области в установленный срок (20.12.2011 года).

МОУ СОШ № 25 с УИОП принимает участие в системе электронных мониторингов (электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа» (ННШ); электронный мониторинг модернизации региональной системы общего образования (МРСОО); региональная система электронного мониторинга (РСЭМ).

Данные представляются в систему своевременно, по мере выставления таблиц на сайтах.

Таблицы ННШ:

- Базовая: Сведения об образовательном учреждении

- Участие в олимпиадах в 2010/2011 учебном году

- Система поддержки талантливых детей 2010/2011

- Оснащенность и благоустройство образовательного учреждения

- Сведения о средней заработной плате работников ОУ

- Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 2010-2011 учебном году

- ФГОС: Переход на новые образовательные стандарты

- ФГОС: Опрос учителей, ведущих уроки математики (русского языка) в начальной школе

Таблицы МРСО:

- Общие сведения об учреждении

- Опросник по заработной плате

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по ФГОС

- Аттестация учителей и прочего педагогического персонала

- Потребление топливно-энергетических ресурсов

- Реализация мероприятий комплекса мер

- Дистанционное обучение учащихся

- Сведения о заработной плате учителей

Таблицы РСЭМ:

- 1_ОУ. Сведения об общеобразовательном учреждении и его учащихся

- 15а_ОУ. Организация школьного питания

- 15б_ОУ. Результаты организации школьного питания

- 1соц_ОУ. Социальный паспорт образовательного учреждения

Результатом выполнения мероприятий по модернизации общего образования Московской области в 2011 году на территории городского округа Орехово-Зуево стало достижение и перевыполнение значений показателей результативности предоставления субсидии городскому округу Орехово-Зуево на конец 2011 года (таблица 4).

Таблица 4

Выполнение показателей результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии по Муниципальному образованию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированное значение (сентябрь 2011 г.) | Достигнутое значение МОУ СОШ № 25 с УИОП (декабрь 2011 г.) |
| 1. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 12,0 % | 15% |
| 1.1. | Начальное общее образование (проценты) | 28,5 % | 34,9% |
| 1.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 % | 0% |
| 2. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 13,0 % | 21,0% |
| 3. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 10,0 % | 38% |
| 4. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 0 % | 0% |
| 5. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Динамика положительная | Динамика положительная |

По данным электронного мониторинга МРСО (ННШ) «Сведения о заработной плате учителей» среднемесячная начисленная заработная плата учителей МОУ СОШ № 25 с УИОП имеет тенденцию к увеличению:

|  | Заработная плата учителя на ставку |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальная | максимальная |
| Сентябрь 2011 г. | 11898,58 руб. | 20470,47 руб. |
| Ноябрь 2011 г. | 11181 руб. | 26354,32 руб. |
| Декабрь 2011 г. | 13367 руб. | 44311,95 руб. |

Заработная плата учителей МОУ СОШ № 25 с УИОП превышает с октября 2011 года среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике субъекта РФ за I квартал 2011 года (25969.3 руб. по данным Росстата).

Информационное сопровождение проекта обеспечивается регулярно путем обновления специально созданных разделов, посвященных проекту МРСОО, на сайте МОУ СОШ № 25 с УИОП http://www.sch025-ozedu.edusite.ru. Так, на сайте школы создан раздел «Модернизация системы общего образования», размещены следующие материалы:  план мероприятий по модернизации общего образования в МОУ СОШ № 25 с УИОП; ведется обновление страницы «Нормативные документы»; размещены материалы по МРСОО; планы перспективного развития, информация о «горячей линии» по данному проекту и другие материалы.

В перспективе запланировано продолжение реализации мероприятий в 2012 году.

Директор МОУ СОШ № 25 с УИОП   _______________________________Яшкина Е.В.

16.01.2012